软件项目管理计划

校园智能二手交易平台

2026 年 9 月 26 日

目录

1. 简介	3

1.1 项目概述	3

1.2 项目交付产品	3

1.3 SPMP 的演化	4

1.4 参考资料	4

1.5 术语与缩写	4

2. 项目组织	5

2.1 过程模型	5

2.2 组织结构	5

2.3 组织接口	6

2.4 项目职责	7

3. 管理过程	8

3.1 管理目标和优先级	8

3.2 假设、依赖关系和限制	8

3.3 风险管理	8

3.4 监督和控制机制	9

3.5 人员计划	10

4. 技术过程	10

4.1 方法、工具和技术	10

4.2 软件文档	11

4.3 用户文档	12

4.4 项目支持功能	12

5. 工作包、进度表和预算	13

5.1 工作包	13

5.2 依赖关系	15

5.3 资源需求	17

5.4 预算和资源分配	19

5.5 进度表	21

6. 其他	23

6.1 索引	23

6.2 附录	24

1. 简介

1.1 项目概述

本项目由五人小组开发面向在校学生的校园智能二手交易平台，学生通过 uni-app 微信小程序完成身份审核、商品发布与浏览、站内沟通、下单和面交。后端采用 Spring Boot、MySQL 和 Redis。大模型用于辅助填写商品信息和生成议价建议；商品成交价、库存和订单状态由服务端控制。课程演示采用支付沙箱，不接入真实资金结算。

项目按需求、设计、实现、联调与验收逐步推进。第 6 周完成需求评审，第 8 周提交设计规格，第 11 周演示登录—发布—下单的可运行原型，第 13 周彩排支付沙箱、面交与安全演示，第 14 周项目展示，第 15 周归档。安全测试聚焦价格篡改、越权、并发超卖、支付绕过、SQL 注入和 XSS；攻击演示限于本组主系统及隔离靶场。

主要成果包括计划书、需求与设计文档、小程序和后端源码、测试记录、渗透报告、演示材料及归档文件。团队按每人每周 8 人时估算，第 3 至 14 周计划投入共 480 人时，其中 40 人时为返工缓冲；现金支出上限为 400 元。工作包、资源分配与周次安排见第 5 部分。

1.2 项目交付产品

交付节点以课程周次为准。电子文档和源码由小组统一提交至课程指定渠道，代码及工程说明保存在项目仓库；现场演示使用已部署的测试环境。具体课次如有调整，以任课教师通知为准。

| 交付产品 | 交付时间 | 交付形式与地点 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件项目管理计划 | 第 4 周（9 月 28 日当周） | 电子文档；课上 | 覆盖课程计划要求；工作包、进度、预算可对应 |
| 需求规格说明书 | 第 6 周（10 月 12—18 日） | 电子文档；课程评审 | 主路径与六类安全需求可测试 |
| 设计规格说明书 | 第 8 周（10 月 26 日—11 月 1 日） | 电子文档；课程指定渠道 | ER 图、订单状态机、接口和页面相互一致 |
| 可运行原型 | 第 11 周（11 月 16—22 日） | 微信开发者工具及测试环境；现场评审 | 走通登录、发布、下单；并发下单不超卖 |
| 系统、测试与安全材料 | 第 13 周彩排前完善 | 源码及测试记录存于项目仓库；报告提交课程指定渠道 | 支付沙箱、面交和议价路径可演示；安全问题有复现及修复记录 |
| 项目展示与答辩材料 | 第 14 周（12 月 7—13 日） | PPT 与现场演示 | 按演示脚本完成交易与本组安全演示 |
| 项目归档材料 | 第 15 周（12 月 14—20 日） | 文档、仓库地址及演示说明；课程指定渠道 | 材料收齐，版本与最终演示一致 |

1.3 SPMP 的演化

项目经理胡梓钧维护本计划，付宇涵配合核对文档与实际进度。每周日例会更新飞书看板，记录完成项、阻塞与偏差；需求评审和原型评审后各核对并发布一版计划。本次对照团队章程修订后的版本为 1.2。

涉及范围、里程碑、资源或预算上限的调整，由相关负责人提出，项目经理组织讨论其对工作包和进度的影响；经组内确认后记录日期、版本号、修改原因和责任人。更新后的文档通过项目仓库的拉取请求合入，旧版本保留以供追溯，并在例会上通知全组。第 5 部分所列 2026 年 9 月 22 日进度与资源安排为本版基线。

1.4 参考资料

（1）《D2a 软件项目管理计划模板》，清华大学，2007 年。本文档按其六章栏目编排。

（2）《校园智能二手交易平台软件项目管理计划》第 4、5 部分，项目组，2026 年 9 月 22 日。技术路线、人员、工作包、预算和进度以此为依据。

（3）项目组《需求构思及描述》与团队章程。校园身份人工审核、备份人安排等内容以组内已定范围为依据，最终以需求评审版本为准。

1.5 术语与缩写

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| SPMP | Software Project Management Plan，软件项目管理计划 |
| SRS | Software Requirements Specification，软件需求规格说明书 |
| WP | Work Package，工作包；第 5 部分以 WP1—WP14 编号 |
| PR | Pull Request，代码或文档合入主干前的审阅请求 |
| 支付沙箱 | 用于课程演示的模拟支付环境；不产生真实资金结算 |
| 幂等 | 重复支付通知或重复请求不造成重复处理 |
| 隔离靶场 | 与本组主系统分开、平时关闭的安全演示环境 |

2. 项目组织

2.1 过程模型

项目按章程约定的里程碑分阶段推进，飞书看板记录每项任务是否真正完成。第 2 周先确认章程并确保仓库可以提交，9 月下旬提交计划书；10 月对齐课程题目、完成需求评审，再推进设计、原型与展示。需求、设计和实现可以适度重叠，但阶段成果要经过组内检查，评审意见和修改版本留在飞书云文档及仓库中。

| 阶段与时间 | 基线或工作制品 | 评审及结束标志 |
| --- | --- | --- |
| 启动、计划与立项：第 2—4 周 | 团队章程、可提交的仓库、计划书及立项材料 | 第 2 周确认章程和仓库；9 月下旬提交计划书，10 月立项按老师课次进行 |
| 需求：第 4—6 周 | 需求规格、六类安全可测条目、OpenAPI 初稿 | 10 月需求评审；付宇涵统稿，金炜程核对接口 |
| 设计：第 6—8 周 | ER 图、订单状态机、OpenAPI 与页面线框 | 10—11 月设计规格；金炜程与张泽禛对齐接口和页面 |
| 实现与原型：第 7—11 周 | 小程序、后端、数据库、Apifox 用例 | 第 11 周走通登录、发布、下单并验证不超卖 |
| 完善与验收：第 11—14 周 | Apifox 回归、支付沙箱、面交、渗透报告、Burp 演示链及 PPT | 第 13 周彩排，第 14 周项目展示 |
| 归档：第 15 周 | 文档、源码位置、演示账号及已知限制 | 课程要求的最终材料收齐 |

2.2 组织结构

项目组共五人。胡梓钧担任项目经理，负责排期、课程对接和交付；金炜程担任后端组长，负责后端复杂模块、数据库和仓库；张泽禛担任前端组长，同时负责订单与技术演示。付宇涵负责业务页面和全流程文档统稿，麦丽哈巴负责首页等页面、视觉与 PPT。模块内先由对应组长协调，跨前后端的接口和范围调整须双方确认。

| 角色 | 成员 | 主要工作方向 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理／后端 | 胡梓钧 | 进度、周会、评审与答辩主讲；登录、权限和商品接口；统筹文档 |
| 后端组长 | 金炜程 | MySQL、Redis、防超卖、支付沙箱、模型接口、OpenAPI、仓库与后端环境 |
| 前端组长／后端核心 | 张泽禛 | 订单事务与状态机、小程序工程、前端协调、安全测试与技术演示 |
| 前端／文档 | 付宇涵 | 详情、个人中心、订单与议价页面；需求、设计、渗透报告统稿及归档 |
| 前端／视觉 | 麦丽哈巴 | 首页、搜索、消息、登录页面；全局样式、架构图、PPT 与展示素材 |

2.3 组织接口

日常沟通使用飞书项目组群，需求、设计和会议纪要沉淀到飞书云文档，开发文件和代码通过小组 GitHub 仓库管理。周日 19:30—21:00 例会优先线下，无法到场时使用飞书会议。提交给老师的材料由胡梓钧统一收集和检查；个人联系方式由组内维护，不写入公开的计划书。

表1  项目接口

| 接口对象 | 组内联系人 | 沟通内容与方式 |
| --- | --- | --- |
| 任课教师／课程评审 | 胡梓钧；相关模块负责人参与 | 对齐课程题目和课次，提交阶段材料并记录评审意见 |
| 组内沟通与文档 | 胡梓钧；付宇涵、麦丽哈巴轮流记录 | 飞书群处理日常事项；周日例会同步进度，纪要当晚写入云文档 |
| 前后端与仓库 | 前端张泽禛；后端金炜程 | OpenAPI、Apifox 对齐字段；代码走 PR，前端默认张泽禛审、后端默认金炜程审 |
| 小程序与运行环境 | 张泽禛、金炜程 | 张泽禛负责工程和开发者工具联调；金炜程维护后端、MySQL、Redis，张泽禛备份 |
| 大模型 API 与安全演示 | 金炜程、张泽禛 | 金炜程负责接口和隔离靶场；张泽禛负责 Burp 演示，测试范围按课程授权确定 |

2.4 项目职责

负责人按第 5 部分工作包推进任务，交付前先完成本地自测与组内检查。主持、开发、页面和文档的备份按章程分别安排；有人预计逾期时应提前告知胡梓钧，不能等到截止日再交接。

表2  项目职责

| 成员 | 主要职责与工作包 | 备份及协作 |
| --- | --- | --- |
| 胡梓钧 | 统筹 WP1、各阶段评审和 WP13 答辩；负责 WP5 登录、Sa-Token 权限、密码加密与商品基础接口；汇总交付材料 | 主持由张泽禛代，开发由金炜程接；管理与编码冲突时先保例会、节点和演示 |
| 金炜程 | 后端组长；负责 WP4、WP7，MySQL/ER、Redis、防超卖、支付验签幂等、模型接口、OpenAPI 和仓库；参与联调及隔离靶场 | 后端由张泽禛备份；默认审阅后端 PR，密钥与 .env 不进仓库 |
| 张泽禛 | 前端组长；负责 WP6 订单事务、服务端计价与日志，WP8 小程序工程；协调前端，承担 WP12 攻击链及技术答辩 | 后端由金炜程备份；前端临时协调由付宇涵协助；默认审阅前端 PR |
| 付宇涵 | 负责 WP2、WP3 统稿、WP10 业务页面、WP12 渗透报告和 WP14 归档；参与例会纪要与答辩切换 | 文档由麦丽哈巴备份，页面二人互备；技术段落由张泽禛或金炜程核对 |
| 麦丽哈巴 | 负责 WP9 首页、搜索、消息、登录及全局样式；完成 WP13 PPT、图示和展示素材；参与真机走查 | 页面与付宇涵互备；与付宇涵轮流记纪要并当晚发布 |

3. 管理过程

3.1 管理目标和优先级

先保证课程节点和可运行的交易主路径，再完善辅助功能。第 11 周原型要在微信开发者工具中走通登录、发布、下单，并验证并发不超卖；展示前完成 Apifox 回归、支付沙箱和面交、安全报告、Burp 演示链与 PPT 彩排。胡梓钧同时承担管理和后端任务时，优先保证例会、评审和演示。

按第 5 部分基线控制投入：五人第 3—14 周计划 480 人时，其中 40 人时留作评审返工；现金上限 400 元。新增需求先说明影响的工作包、人时和节点。模块内由相应组长协调；跨前后端的接口或范围调整由两位组长确认。若仍有分歧，胡梓钧组织全员一人一票决定，并在纪要中留痕。

3.2 假设、依赖关系和限制

排期按五名成员每人每周投入 8 人时估算，周次以 2026 年 9 月 7 日为第 1 周。章程要求第 2 周确认团队规则并让仓库可提交，9 月下旬提交计划书，10 月立项与需求评审，随后完成设计、11 月原型评审和期末展示。第 5 部分列的是课程计划基线；老师调整课次时由胡梓钧同步改日期和受影响工作包，与老师当周要求冲突时以老师要求为准。

项目使用成员已有的计算机、服务器和域名。微信小程序原型可用开发版或体验版，不把平台正式审核作为第 11 周评审前提；学校统一身份接口若不能使用，按现有需求采用管理员人工审核。大模型 API 需要可用额度，但发布流程始终保留手填入口。支付仅用沙箱模拟，不接入真实资金，也不建立站内钱包。

测试和攻防演示只在课程允许的系统与靶场内进行，不扫描课程以外的网站；金炜程维护的独立靶场与主系统隔离，平时关闭。自然语言搜索、候补队列、学校统一身份接口等扩展功能本版不安排人时。具体依赖和外部事件见第 5.2 节。

3.3 风险管理

每周日例会由工作包负责人报告新风险、进度偏差及需要协助的事项，胡梓钧在飞书看板记录负责人、处理动作和复查日期。预发环境故障、密钥可能泄露或次日演示无法启动等紧急情况在项目群@对应成员，先按章程约定的 15 分钟响应，再跟踪修复。下表是本版初始清单，评审后按实际情况更新。

表3  项目风险

| 编号 | 风险 | 概率 | 影响 | 优先级 | 规避或减轻措施 | 负责人 | 复查节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 原型主路径延期 | 中 | 高 | P1 | 先完成登录、发布、下单；阻塞超过 2 天时调配备份和缓冲 | 胡梓钧 | 第 10 周 |
| R2 | 并发超卖或订单金额被改 | 中 | 高 | P1 | 服务端计价、带条件更新库存；并发与改价用例复测 | 张泽禛 | 第 11 周 |
| R3 | 支付沙箱通知重复或验签失败 | 中 | 高 | P1 | 回调验签和幂等；沙箱故障时保留可演示的模拟状态路径 | 金炜程 | 第 12 周 |
| R4 | 大模型超时或额度用尽 | 中 | 中 | P2 | 限流、超时处理；自动填表失败时允许手填 | 金炜程 | 第 10 周 |
| R5 | 小程序或服务器不可用 | 中 | 高 | P1 | 提前用开发版联调；保留环境启动说明与备份人 | 金炜程 | 第 11 周 |
| R6 | 越权、注入等安全缺陷 | 中 | 高 | P1 | 权限校验、参数化查询；张泽禛复现与演示，金炜程修后端 | 张泽禛、金炜程 | 第 13 周 |
| R7 | 成员缺席导致交接中断 | 中 | 中 | P2 | 预计逾期先报告；超过三天失联由章程规定的备份人接手 | 胡梓钧 | 每周例会 |
| R8 | 文档遗漏或版本不一致 | 中 | 中 | P2 | 付宇涵统稿；胡梓钧提交前核对云文档、仓库与交付清单 | 付宇涵、胡梓钧 | 每个评审前 |
| R9 | 密钥或证书信息泄露 | 低 | 高 | P1 | 密钥、.env 和证书密码不进仓库、聊天截图或 PPT；发现后立即更换并检查仓库记录 | 金炜程 | 持续 |

P1 风险一旦出现可复现的问题，负责人当天记录影响和临时处理，修复后复测。进度落后时先调整扩展任务，再由胡梓钧动用缓冲并记入例会纪要。预计逾期必须提前报告；无故逾期第一次在周末补上，第二次由备份人接手，超过三天失联直接交接。密钥泄露立即更换并检查仓库记录。

3.4 监督和控制机制

每周日 19:30—21:00 开线上或线下例会，优先线下。成员在飞书看板更新本周完成内容、阻塞和下周任务，胡梓钧主持，张泽禛候补；付宇涵与麦丽哈巴轮流记纪要，当晚放入飞书云文档。工作日消息当天回复；预发故障、密钥风险、次日演示无法启动等紧急消息应在群内 15 分钟内回应。

计划检查点包括 9 月下旬计划书、10 月立项和需求评审、10—11 月设计规格、11 月原型评审及期末展示。具体课次按第 5.5 节基线和老师通知执行。第 6 周后重估 WP5—WP12 的剩余人时；任务阻塞超过两天，由胡梓钧协调组长、备份人和缓冲。调整任务、预算或已提交的文档，先在例会上说明并保留变更记录。

质量检查与开发同步进行：模块完成后先本地自测；金额、库存和权限的修改要补一条不应成功的请求，例如改 price、借用他人 token 或重复下单。前后端用 Apifox 联调，缺陷记录负责人和修复截止时间。GitHub 的 main 不直接推送，改动走 PR；前端默认张泽禛审，后端默认金炜程审。密钥、.env、证书密码不进仓库、聊天截图或 PPT；交付前胡梓钧核对文档、代码和演示版本。

3.5 人员计划

项目由现有五名组员完成，不另行招聘。胡梓钧负责项目管理与基础后端，金炜程带后端，张泽禛带前端并负责订单与技术演示，付宇涵负责业务页面和文档，麦丽哈巴负责页面视觉和 PPT。胡梓钧的主持由张泽禛代、开发由金炜程接；金炜程与张泽禛后端互备；付宇涵和麦丽哈巴在页面及文档上互备。具体人时仍按第 5.4 节执行。

培训随任务开展：第 4—5 周由金炜程说明仓库、数据库、Redis 和后端环境的启动步骤，张泽禛须能按说明重新拉起；联调前两位组长带组员核对 OpenAPI、Apifox 字段、订单状态和权限规则；展示前由张泽禛带队演练 Burp 演示链与复测。交接时留下入口、启动步骤、待办和已知问题，避免成员缺席时只靠口头说明。

4. 技术过程

4.1 方法、工具和技术

本项目采用模块化单体与迭代开发相结合的方法。后端为一个 Spring Boot 进程，按业务划分为认证、用户、商品、订单、支付、即时通讯、智能定价与公共能力等模块，模块之间通过接口协作，不拆成微服务。前端使用 uni-app 编写，编译为微信小程序，作为学生使用入口。需求、设计与实现按课程节点分阶段交付：先冻结范围与主路径，再完成注册登录、商品、下单与模拟支付闭环，最后补齐站内沟通、建议价与安全测试。范围变更须经组长确认后再改接口与文档，避免做到中途推翻主流程。

编程语言与运行环境如下。后端使用 Java（JDK 17）与 Spring Boot 框架，数据访问采用参数化查询，关系数据存放在 MySQL，缓存、占位与限流使用 Redis。前端页面使用 Vue 3 单文件组件，路由与页面登记在 pages.json，网络请求使用 uni.request。智能定价与议价调用大模型 API，只生成建议价与话术；成交金额由服务端按商品编号重算，模型输出不写入订单。教学场景不接入真实支付、不建立用户余额表，支付按状态机模拟：待支付可变为已支付或已取消，已支付可变为已完成，客户端不得自行标记支付成功。

开发与协作工具如下。代码托管使用 GitHub，主干不直接推送，功能在分支上开发，经拉取请求合并。后端构建使用 Maven，本地数据库与缓存可用 Docker 启动。接口调试与回归使用 Apifox。安全测试使用 Burp Suite，并对照 OWASP Top 10 与业务逻辑类风险（价格篡改、越权、并发超卖、支付绕过、注入、跨站脚本）设计用例。小程序使用微信开发者工具导入编译产物进行联调；开发期允许访问本机接口，正式发布前再配置合法域名。密钥、数据库口令与微信 AppID 只放在本机配置中，不进入版本库。

团队按职责划分，避免同一模块多人并行改同一目录。组长负责范围、进度、评审与答辩组织。后端主责登录与身份、商品、即时通讯服务端、Git 规范与功能测试集合。后端核心负责订单事务、库存扣减、模拟支付与状态机，并负责攻防演示与技术答辩。前端分别负责交易相关页面与浏览、登录相关页面，文档与界面规范另有专人整理。接口字段以 Apifox 为准，前端不自行增加成交价或支付结果字段。

质量策略写进实现约定并在评审中检查：下单请求只提交商品与数量；库存使用带条件的更新，更新行数为零则失败，避免一件商品卖出两次；查询与修改订单、商品、会话时核对当前登录用户；用户输入与模型文案按文本展示，不按 HTML 渲染。上述策略同时作为安全测试的通过标准。

4.2 软件文档

项目文档放在仓库 doc 目录及课程要求的交付件中，随阶段更新，并与当前实现保持一致。不把尚未实现的能力写成已完成功能。

计划编写并维护的文档如下。

（1）需求类：《需求构思及描述》《软件需求规格说明书》。写明使用对象、功能、校园场景约束，以及安全需求。需求评审后形成冻结版本，之后的变更记入评审纪要。

（2）计划与设计类：《软件项目计划书》、《软件设计说明书》。设计说明书说明架构、模块边界、主要数据表、接口、订单状态机，以及缓存与数据库以谁为准。概要与详细设计可按课程模板分册，内容不重复堆砌。

（3）测试与安全类：《软件测试计划》及 Apifox 接口集合；《渗透测试报告》。测试计划覆盖成功路径、未登录、越权与错误参数；渗透报告只针对本组系统。

（4）工程说明：仓库内的启动说明、架构约定、数据库脚本说明。供组员在本机运行后端与小程序，不替代课程正式文档。

同行评价按文档类型安排，不流于形式。需求规格在需求评审会上由全组对照可检查条目评议，重点看安全需求能否测试、是否写入做不到的功能。设计说明书在设计阶段由后端与前端对照接口互审，重点看下单字段、状态转移和权限是否与约定一致。代码以拉取请求为同行评价：至少一人审阅后再合并，关注越权、是否信任客户端价格、是否提交密钥。测试用例由编写接口的人与测试负责人交叉查看。渗透报告在复测通过后由组长与攻防负责人共同确认，再作为课程材料提交。评价意见留在评审记录或拉取请求评论中，不另建无法追溯的聊天结论。

4.3 用户文档

用户文档面向两类人：在校学生（买家与卖家）和课程演示中的管理员。不单独建设对外网站或大型在线帮助系统。文档与界面同时准备，在原型评审前给出主路径说明，在最终展示前与真实界面核对一遍。

学生用户文档以《用户使用说明》为主，说明如何完成校园身份注册与登录、浏览与按楼栋查找、发布商品并填写价格、查看详情与建议价、站内沟通、下单、模拟支付、确认完成或取消，以及如何举报。说明中写清：页面上的价格仅供查看，成交金额以系统记录为准；聊天中不应交换微信和手机号。小程序关键页面保留简短提示（空列表、失败原因、支付状态），减少只靠长文档才能操作的情况。建议价与系统标价在界面上区分开，避免用户把模型话术当成已成交。

管理员文档单独成节，说明如何查看用户、商品、订单状态与举报记录，以及哪些操作会改变商品或订单。课程阶段若管理功能仅为列表与审核，文档范围与实现一致，不描述未提供的资金结算。

文档由负责界面说明的成员根据可运行页面撰写，接口与状态名称向对应开发人员核对。截图在演示前更新。用户文档与需求规格、设计说明书使用同一套状态名称和模块名称，避免三套说法。

4.4 项目支持功能

配置管理以 Git 仓库为唯一源头。主干受保护，功能在分支开发并通过拉取请求合并。构建产物、依赖目录、本地密钥和微信开发者工具的私人配置不入库。接口变更先改 Apifox 再改代码，使测试集合与实现可对应。数据库脚本放在仓库 sql 目录，表结构变更与代码同一批次提交，避免只在某台机器上改库。

软件质量保证不单独购买过程工具，用约定、评审和回归完成。每个写接口至少具备成功、未登录和错误参数用例；订单与支付相关用例还包含重复支付、金额不一致和库存不足。合并前检查：下单是否多收了价格、支付是否可由客户端改状态、查询是否核对了资源归属、SQL 是否参数化。发现的问题记在测试记录中，由模块负责人修改后再复测，不在未复测时标为已关闭。

验证与确认分三层。确认需求：需求评审检查规格是否覆盖校园身份、就近交易、站内沟通和六类攻击，并明确不做什么（真实支付、用户余额、微服务）。验证设计：设计评审检查状态机、数据归属和接口是否可实现、可测试。验证实现：Apifox 跑通主路径；对同一件商品的并发下单只允许一笔成功；用抓包修改价格、伪造支付结果和越权访问订单，确认被拒绝。攻防演示使用本组环境，不针对外部系统。原型评审与最终展示前按演示脚本完整走通一次，文档、界面与接口不一致时改文档或改实现，不以幻灯片代替可运行结果。

5. 工作包、进度表和预算

5.1 工作包

为满足项目协议，本项目必须完成下表工作包。协议范围是：第 14 周展示前走通微信登录与校园身份人工审核、商品发布（大模型填表失败时可手填）、浏览与详情、议价建议（成交价由服务端计算）、下单且并发不超卖、支付沙箱（回调验签、幂等、不建站内钱包）、面交双方确认，并提交渗透报告和针对本组主系统与隔离靶场的攻击链演示，同时完成课程要求的计划、需求、设计、立项、评审、原型、展示和归档。

工作量采用类比估算，并以专家判断修正。类比基线为组内已上线的 SimpleYi（Vue + Spring Boot + MySQL + Nginx）。该基线已覆盖登录、业务接口、表结构和联调；微信小程序、Redis 并发控制、支付沙箱、大模型接口和安全演示另计。每人每周按 8 人时投入，含例会、文档和编码。第 3 周至第 14 周共 12 周，5 人合计 480 人时。人时和现金的分配见 5.4。

表4　工作包

| 编号 | 工作包 | 活动和任务 | 负责人 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP1 | 项目管理与课程节点 | 汇总项目计划书；组织立项、需求评审、原型评审、项目展示；维护飞书看板和周日例会纪要 | 胡梓钧 | 计划书提交；四次课程活动均有纪要和材料 |
| WP2 | 需求规格说明书 | 把演示闭环写成可测需求；将价格篡改、越权、超卖、支付绕过、SQL 注入、XSS 写成可测条目；金炜程提供接口条目，张泽禛核对交易与安全条目 | 付宇涵 | 第 6 周需求评审通过 |
| WP3 | 软件设计规格 | 张泽禛完成架构和订单状态机；金炜程完成 ER 与 OpenAPI；麦丽哈巴完成主要页面线框；付宇涵统稿 | 付宇涵 | ER、状态机、接口、页面一致，第 8 周提交 |
| WP4 | 仓库与运行环境 | 建立 GitHub 仓库和分支规则；配置 MySQL、Redis、后端测试环境和小程序工程；编写可让备份人重新拉起环境的说明 | 金炜程 | main 经 PR 合并；密钥不入库；环境可启动 |
| WP5 | 登录、认证与商品后端 | 实现微信登录、校园身份人工审核、商品发布、列表和下架；金炜程审接口 | 胡梓钧 | 未通过认证的账号不能交易；商品可发布、浏览、下架 |
| WP6 | 订单、计价、状态机与日志 | 实现在售、已预约、待面交、已完成、已取消、申诉中的状态转移；服务端计算金额；记录关键操作日志；金炜程审表结构 | 张泽禛 | 状态不可随意跳转；成交价不来自客户端 |
| WP7 | 防超卖、支付沙箱与大模型接口 | 用 Redis 短期锁和订单唯一约束防止超卖；完成沙箱回调验签和幂等；封装发布填表与议价接口，并设置超时后的手填降级；张泽禛确定价格边界 | 金炜程 | 并发不产生两笔有效订单；重复支付通知不重复入账；模型不可用时仍可发布和交易 |
| WP8 | 小程序工程与发布页 | 搭建 uni-app 工程、路由和 tabBar；完成选图、智能填表和手填；付宇涵协助表单 | 张泽禛 | 微信开发者工具可打开工程并完成发布 |
| WP9 | 首页、搜索、消息、登录与视觉 | 完成首页、搜索列表、消息、登录四个页面及全局样式；张泽禛处理工程问题 | 麦丽哈巴 | 四个页面在静态数据和真实接口下都能打开 |
| WP10 | 详情、订单、个人中心、议价页 | 完成商品详情、订单管理、个人中心和议价页；张泽禛对接订单接口 | 付宇涵 | 详情区分模型建议和卖家确认内容；议价页不把模型输出当作成交价 |
| WP11 | 接口联调与原型验收 | 用 Apifox 联调登录、发布、下单；麦丽哈巴做真机走查；付宇涵记录缺陷 | 金炜程、张泽禛 | 第 11 周原型评审走通登录—发布—下单，并发不超卖 |
| WP12 | 安全测试材料 | 张泽禛准备本组主系统上的演示和防护说明；金炜程维护与主系统隔离、默认关闭的靶场；付宇涵撰写渗透报告；胡梓钧安排演示顺序 | 张泽禛、付宇涵、金炜程 | 报告覆盖上述六类问题；演示只使用本组系统 |
| WP13 | 答辩材料、彩排与展示 | 麦丽哈巴完成 PPT、架构图和演示素材；胡梓钧主讲并组织彩排；张泽禛准备攻击链演示；付宇涵现场切换材料 | 麦丽哈巴、胡梓钧 | 第 13 周完成一次全流程彩排；第 14 周按登录、发布、议价、下单、支付沙箱、面交、安全演示的顺序完成展示 |
| WP14 | 归档 | 汇总文档、仓库地址、演示账号和已知限制；麦丽哈巴整理纪要和素材 | 付宇涵 | 第 15 周材料可提交 |
| BUF | 评审返工缓冲 | 消化评审意见和阻塞超过两天的任务；每次动用在周日例会记录原因和剩余人时 | 胡梓钧支配 | 缓冲有记录，未预先分到个人 |

备份沿用团队章程：主持由张泽禛代胡梓钧；后端由金炜程与张泽禛互为备份；前端页面由付宇涵与麦丽哈巴互为备份；文档由麦丽哈巴备份付宇涵。

5.2 依赖关系

工作包的关键路径为：WP1 计划书 → WP2 需求规格 → 第 6 周需求评审 → WP3 的状态机、ER 和 OpenAPI → WP5、WP6 → WP7 → WP11 → 第 11 周原型评审 → WP12 → WP13 → 第 14 周展示 → WP14。

表5　工作包次序关系

| 前置 | 后置 | 关系 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求构思 Final（已完成） | WP2 | 完成—开始 | 规格把已确认的演示闭环写成可测条目 |
| WP2 | WP3 | 完成—开始 | 需求评审通过后冻结状态机、表和页面 |
| WP3 的 OpenAPI 初稿 | WP5、WP8、WP9、WP10 | 完成—开始 | 接口字段确定后进入实现；设计文档润色可与第 7 周编码重叠一周 |
| WP4 | WP5、WP6、WP7、WP8 | 完成—开始 | 仓库和环境就绪后开始功能编码 |
| WP4 与 WP2 | — | 并行 | 第 4–5 周同时进行 |
| WP5 | WP6、WP9、WP10 | 完成—开始 | 订单和页面依赖登录态与商品数据 |
| WP5、WP8、WP9 | — | 并行 | 第 7 周起同时进行 |
| WP6 | WP7 | 完成—开始 | 防超卖和支付沙箱依附订单状态机 |
| WP6 的价格规则 | WP7 的议价接口、WP10 | 完成—开始 | 成交价来自 WP6，议价页只展示建议 |
| WP6 与 WP8 | — | 先后 | 两项均由张泽禛承担，同一周内订单优先 |
| WP5、WP6、WP8、WP9、WP10 | WP11 | 完成—开始 | 原型检查登录、发布、下单和不超卖 |
| WP11 | WP7 的支付与面交收尾 | 开始—开始 | 支付沙箱和面交确认在原型评审当周继续，第 13 周彩排前完成 |
| WP11 | WP12 | 完成—开始 | 主路径稳定后编写安全测试材料 |
| WP12 与报告提纲 | — | 并行 | 付宇涵在测试同一周开始报告提纲 |
| WP12、WP9 | WP13 | 完成—开始 | 彩排使用与展示相同的构建和账号 |
| WP13 | WP14 | 完成—开始 | 展示后归档已提交版本 |

表6　对外部事件的依赖

| 外部事件 | 影响的工作包 | 计划中的处理 |
| --- | --- | --- |
| 2026-10-01 起的国庆假期，覆盖第 4 周后半和第 5 周初 | WP2 | 假期内整理已有材料，规格编写放在第 5 周后半至第 6 周评审前 |
| 立项、需求评审、原型评审、项目展示的具体课次 | WP1、WP13 | 重大事件对齐第 4、6、11、14 周；老师改期时只改日期，完成标志保持不变 |
| 微信小程序平台审核 | WP11、WP13 | 第 11 周使用开发版或体验版，平台审核不作为原型评审的前置条件 |
| 学校身份接口未接通 | WP5 | 按需求构思采用管理员人工审核 |
| 大模型 API 超时、达到限额或停服 | WP7、WP8、WP10 | 发布和交易改走手填，第 11 周原型仍按主路径验收 |
| 云服务器或域名在学期内到期 | WP4、WP13 | 使用金炜程现有服务器和域名；续费经周日例会确认 |
| 成员连续缺席 | 对应工作包 | 由章程规定的备份人接手；超过三天失联时，缓冲人时划给备份人 |

与老师当周要求冲突时，以老师要求为准。

5.3 资源需求

完成第 5.1 节工作包所需资源的数目和类型如下。

表7　人员

| 类型 | 数目 | 人员 | 承担的工作 | 每周可用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 / 后端 | 1 | 胡梓钧 | 节点、例会、登录与商品接口、答辩主讲 | 8 人时 |
| 后端 | 1 | 金炜程 | MySQL、Redis、支付沙箱、大模型接口、仓库 | 8 人时 |
| 前端 / 后端 | 1 | 张泽禛 | 订单与状态机、小程序工程、安全演示 | 8 人时 |
| 前端 / 文档 | 1 | 付宇涵 | 规格与报告统稿，详情、订单、个人中心、议价页 | 8 人时 |
| 前端 / 视觉 | 1 | 麦丽哈巴 | 首页、搜索、消息、登录页，PPT 与架构图 | 8 人时 |
| 合计 | 5 |  | 课程周期内保持此编制 | 40 人时 / 周 |

表8　支持软件

| 类型 | 名称 | 数目 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行环境 | JDK、Spring Boot、MySQL、Redis、uni-app、微信开发者工具 | 各 1 套 | 主系统开发与运行 |
| 协作与接口 | Git、GitHub、飞书、Apifox、Knife4j、DBeaver | 各 1 套 | 版本管理、例会文档、接口调试、数据库管理 |
| 设计与答辩 | ProcessOn 或 Excalidraw、Office | 各 1 套 | 架构图、状态机、PPT |
| 安全课程作业 | Burp Suite | 1 套 | 本组主系统与隔离靶场上的课程演示；靶场默认关闭 |
| 模型服务 | 大模型 API | 1 个账号 | 发布填表和议价文案；密钥只放服务端配置 |

主栈为 Java / Spring Boot、uni-app、MySQL 和 Redis，本学期保持不变。

表9　计算机硬件

| 类型 | 数目 | 用途 | 保管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 个人计算机 | 5 台 | 日常开发 | 成员各自保管 |
| 云服务器 | 1 台 | 测试环境与展示环境，用配置区分 | 金炜程；张泽禛能按说明重新拉起 |
| 域名 | 1 个 | 测试与展示访问 | 金炜程名下已有 |
| 手机 | 2 部 | 第 11 周前真机走查，覆盖组员已有的 Android 与 iOS | 麦丽哈巴记录结果 |
| 显卡（RTX 5070） | 1 块 | 成员已有设备；课程调用大模型 API，不安排本地训练 | 胡梓钧 |

表10　办公室和实验室设备

| 类型 | 数目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 例会场地 | 1 处 | 每周日 19:30–21:00，优先线下 |
| 远程会议室 | 1 个 | 不能到场时使用飞书会议 |
| 专用实验室 | 0 | 开发在个人计算机和云服务器上完成，不另租实验室 |
| 新增办公设备 | 0 | 使用成员已有计算机和手机 |

表11　项目资源维护需求

| 资源 | 数目 | 维护内容 | 周期 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MySQL | 1 套 | 备份业务库，限制访问来源 | 每周 | 金炜程 |
| Redis | 1 套 | 仅内网访问，检查过期策略 | 每周 | 金炜程 |
| 商品图片 | 1 处 | 限制张数和大小，存放于服务器磁盘或现有对象存储 | 随发布 | 金炜程 |
| 运行环境 | 1 套 | 按 WP4 的说明重新拉起 | 环境故障时 | 金炜程，备份张泽禛 |
| 展示环境 | 1 套 | 展示前一周冻结，此后只部署缺陷修复 | 第 13 周起 | 金炜程 |
| 密钥与配置 | 1 套 | 密钥放服务端配置，不进入仓库、聊天和 PPT | 持续 | 金炜程 |

5.4 预算和资源分配

预算按项目功能、活动和任务分配。人力以人时计量，现金为学期支出上限。人力上限 480 人时，现金上限 400 元。优先使用已经在用的服务器、域名和成员已有软件。单项现金超出下表时，经周日例会同意后再支出。

表12　功能、活动与任务的预算分配

| 项目功能 | 活动 | 任务 | 周次 | 人时 | 现金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 计划与立项 | WP1 前期 | 第 3–4 周 | 20 | 0 |
| 项目管理 | 评审组织 | WP1 中的评审组织 | 第 4–6 周 | 8 | 0 |
| 需求 | 需求规格 | WP2 | 第 4–6 周 | 32 | 0 |
| 设计 | 设计规格 | WP3 | 第 6–8 周 | 36 | 0 |
| 环境 | 仓库与运行环境 | WP4 | 第 3–5 周 | 16 | 200 |
| 登录与商品 | 后端实现 | WP5 | 第 7–10 周 | 36 | 0 |
| 订单 | 状态机、计价与日志 | WP6 | 第 7–11 周 | 36 | 0 |
| 支付与模型 | 防超卖、支付沙箱、大模型接口 | WP7 | 第 8–12 周 | 44 | 150 |
| 小程序 | 工程与发布页 | WP8 | 第 7–11 周 | 20 | 0 |
| 小程序 | 首页、搜索、消息、登录与视觉 | WP9 | 第 7–12 周 | 40 | 0 |
| 小程序 | 详情、订单、个人中心、议价页 | WP10 | 第 8–11 周 | 28 | 50 |
| 测试 | 联调与原型验收 | WP11 | 第 10–11 周 | 28 | 0 |
| 测试 | 安全测试材料 | WP12 | 第 11–13 周 | 32 | 0 |
| 展示 | 答辩、彩排与课程节点收尾 | WP13，以及 WP1 后期 | 第 12–14 周 | 48 | 0 |
| 归档 | 材料归档 | WP14 | 第 14–15 周 | 16 | 0 |
| 缓冲 | 评审返工 | BUF | 按需 | 40 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 480 | 400 |

环境现金 200 元为云服务器续费上限。支付与模型的 150 元用于大模型 API，由后端限流，相同图片不重复调用，达到上限后关闭智能填表。小程序任务中的 50 元用于图片存储与流量。域名为已有资源。支付使用沙箱。软件使用社区版和成员已有工具。

表13　人员工作量分配

| 人员 | 人时 | 分配 |
| --- | --- | --- |
| 胡梓钧 | 88 | WP1 全部 36；WP5 全部 36；WP13 中主讲与彩排 16 |
| 金炜程 | 96 | WP3 中数据库与接口 12；WP4 全部 16；WP7 全部 44；WP11 中 16；WP12 中靶场 8 |
| 张泽禛 | 88 | WP3 中架构与状态机 16；WP6 全部 36；WP8 全部 20；WP11 中 4；WP12 中演示与防护说明 12 |
| 付宇涵 | 88 | WP2 全部 32；WP3 统稿 8；WP10 全部 28；WP12 报告 12；WP14 中 8 |
| 麦丽哈巴 | 80 | WP9 全部 40；WP11 真机走查 8；WP13 中 PPT、架构图和素材 24；WP14 中 8 |
| 缓冲 | 40 | 由胡梓钧支配，优先用于评审意见和阻塞超过两天的任务 |
| 合计 | 480 |  |

订单、锁、支付和模型接口由张泽禛与金炜程承担。付宇涵的统稿安排在第 4–8 周和第 12–13 周，页面任务安排在第 8–11 周。麦丽哈巴的页面安排在第 7–12 周，PPT 从第 12 周加重。胡梓钧在第 7–10 周完成登录与商品接口，其余时间保证例会和四次课程活动。

5.5 进度表

各功能、活动和任务的进度如下。优先权按关键路径排列：先完成第 11 周原型所需的登录、发布、下单和不超卖；其次完成支付沙箱、面交确认、议价页面和安全测试材料，截止点为第 13 周彩排；自然语言搜索、求购反向匹配、候补队列、组合发布、校园专题、订阅消息全量和学校统一身份接口不排入本进度。

进度用飞书多维表格甘特图维护，与团队章程中的飞书看板位于同一项目空间。下表和图 1 是 2026-09-22 的基线。每周日例会更新飞书中的完成、进行中和阻塞状态。计划书在需求评审和原型评审后各重出一版。第 6 周后重估 WP5–WP12 的人时，并说明与基线的偏差。阻塞超过两天时，由胡梓钧动用缓冲或指定备份人。第 11 周原型评审之后，未完成且仍保留的任务限于支付沙箱、面交确认、安全测试材料和展示。

表14　重大事件

| 事件 | 课程周次 | 日期 | 对应任务 | 通过标准 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目计划书 / 立项 | 第 4 周 | 2026-09-28 当周课次 | WP1 | 提交电子版计划书 | 胡梓钧 |
| 需求评审 | 第 6 周 | 2026-10-12–10-18 | WP2 | 演示闭环和六类安全条目可测 | 付宇涵，胡梓钧组织 |
| 设计规格提交 | 第 8 周 | 2026-10-26–11-01 | WP3 | ER、状态机、OpenAPI、页面一致 | 付宇涵 |
| 原型评审 | 第 11 周 | 2026-11-16–11-22 | WP11 | 开发者工具走通登录、发布、下单；并发不超卖 | 张泽禛、金炜程 |
| 彩排 | 第 13 周 | 2026-11-30–12-06 | WP12、WP13 | 走通支付沙箱、面交和安全演示 | 胡梓钧 |
| 项目展示 | 第 14 周 | 2026-12-07–12-13 | WP13 | 按演示顺序完成展示 | 胡梓钧主讲，张泽禛演示 |
| 归档 | 第 15 周 | 2026-12-14–12-20 | WP14 | 文档和仓库收齐 | 付宇涵 |

周次按第一周课件日期起算，第 1 周周一为 2026-09-07。国庆所在的第 4 周后半和第 5 周前半不安排编码。

表15　活动与任务进度

| 周次 | 周一日期 | 优先活动与任务 | 并行活动与任务 | 当周结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2026-09-21 | WP1 计划书 | WP4 仓库 | 第 5 部分定稿，仓库可提交 |
| 4 | 2026-09-28 | 立项，提交计划书 | WP2 大纲，WP4 | 计划书提交 |
| 5 | 2026-10-05 | WP2 | WP4 收尾 | 假期后半周继续写规格；备份人能拉起环境 |
| 6 | 2026-10-12 | 需求评审 | WP3 启动 | 范围冻结；状态机和接口开始对表 |
| 7 | 2026-10-19 | WP5、WP8 | WP3 收尾，WP9 起页 | 登录和发布接口可调；小程序工程可打开 |
| 8 | 2026-10-26 | 设计规格提交，WP6 | WP7、WP9、WP10 | 设计规格提交；订单状态能在接口层转移 |
| 9 | 2026-11-02 | WP6、WP7 | WP9、WP10 | 服务端计价可用；锁和模型接口进入联调 |
| 10 | 2026-11-09 | WP11 | WP5 收尾，WP7 | Apifox 跑通登录、发布、下单 |
| 11 | 2026-11-16 | 原型评审 | WP7 支付与面交，WP12 开始 | 评审确认并发不超卖；缺陷记入飞书 |
| 12 | 2026-11-23 | WP12 | WP7 收尾，WP13 开始 | 六类问题有记录；议价和沙箱接到订单 |
| 13 | 2026-11-30 | 彩排 | WP12 定稿 | 全流程彩排一次 |
| 14 | 2026-12-07 | 项目展示 | WP14 开始 | 完成课程展示 |
| 15 | 2026-12-14 | 归档 |  | 最终材料收齐 |

图1　项目进度甘特图（飞书多维表格基线，2026-09-22）

6. 其他

6.1 索引

下表按主题列出本计划的主要检索位置，详细任务仍以相应章节及工作包编号为准。

| 检索主题 | 所在章节 |
| --- | --- |
| 项目范围、交付产品与术语 | 1.1—1.5 |
| 人员分工、评审节点与组织接口 | 2.1—2.4 |
| 管理目标、风险与跟踪办法 | 3.1—3.5 |
| 技术栈、文档、测试与配置管理 | 4.1—4.4 |
| 工作包与前置依赖 | 5.1—5.2 |
| 资源、预算和进度基线 | 5.3—5.5 |

6.2 附录

附录 A  风险与阻塞记录格式

每条记录写明：编号、发现日期、关联工作包、问题及影响、负责人、拟采取的措施、复查日期和当前状态。已发生的缺陷另附复现步骤及复测结果。风险优先级发生变化时保留原判断与变更原因。

附录 B  计划变更记录格式

每次计划修订写明：提出人和日期、原基线、拟调整的范围或日期、对人时及现金的影响、评审结论、执行人和新版本号。提交新版本前核对第 1.2 节交付产品、第 2.1 节里程碑与第 5 部分表格是否同步更新。